## Resumen
RESUMEN GENERAL — INTEGRACIÓN DE TABLEROS
Consolidado automático. Fechas plan cargadas desde la carta Gantt del proveedor.
Tablero | Avance Global | Estado General | Plan Inicio | Plan Fin Despacho | Real Fin Despacho | NC Abiertas | Cambios Pend.
TP | 11.84% | En proceso | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0
T_G2 | 11.84% | En proceso | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0
BUS_A | 11.84% | En proceso | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0
BUS_B | 11.84% | En proceso | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0
CLIMA_A | 20.51% | En proceso | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0
CLIMA_B | 20.51% | En proceso | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0
PROMEDIO / TOTAL | 14.73% |  |  |  |  | 0 | 0
Leyenda estados (sub-hitos):
Pendiente = 0% | En proceso = 50% | Completado = 100% | N/A = excluido

## Gantt Plan (hidden)
CARTA GANTT — PLAN DE FABRICACIÓN (PROVEEDOR)
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Tablero / Hito | 22-06 | 23-06 | 24-06 | 25-06 | 26-06 | 27-06 | 28-06 | 29-06 | 30-06 | 01-07 | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 06-07 | 07-07 | 08-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 13-07 | 14-07 | 15-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 20-07 | 21-07 | 22-07 | 23-07 | 24-07 | 25-07 | 26-07 | 27-07 | 28-07 | 29-07 | 30-07 | 31-07
TP
1. Armado de Tablero | bar: L to J
2. Montaje de protecciones | bar: J to V
3. Fabricación y montaje de barras | bar: J to V
4. Alambrado del tablero | bar: D to J
5. Rotulación | bar: V
6. Pruebas FAT | bar: V
7. Embalaje | bar: L to M
8. Despacho | bar: M
BUS_A
1. Armado de Tablero | bar: L to J
2. Montaje de protecciones | bar: D to V
3. Fabricación y montaje de barras | bar: D to V
4. Alambrado del tablero | bar: J to V
5. Rotulación | bar: M
6. Pruebas FAT | bar: M
7. Embalaje | bar: M
8. Despacho | bar: M
BUS_B
1. Armado de Tablero | bar: L to J
2. Montaje de protecciones | bar: D to V
3. Fabricación y montaje de barras | bar: D to V
4. Alambrado del tablero | bar: J to V
5. Rotulación | bar: M
6. Pruebas FAT | bar: M
7. Embalaje | bar: M
8. Despacho | bar: M
CLIMA_A
1. Armado de Tablero | bar: L to J
2. Montaje de protecciones | bar: J to V
3. Fabricación y montaje de barras | bar: J to V
4. Alambrado del tablero | bar: D to J
5. Rotulación | bar: V
6. Pruebas FAT | bar: V
7. Embalaje | bar: L to M
8. Despacho | bar: M
CLIMA_B
1. Armado de Tablero | bar: L to J
2. Montaje de protecciones | bar: J to V
3. Fabricación y montaje de barras | bar: J to V
4. Alambrado del tablero | bar: D to J
5. Rotulación | bar: V
6. Pruebas FAT | bar: V
7. Embalaje | bar: L to M
8. Despacho | bar: M
T_G2
1. Armado de Tablero | bar: L to J
2. Montaje de protecciones | bar: J to V
3. Fabricación y montaje de barras | bar: J to V
4. Alambrado del tablero | bar: D to J
5. Rotulación | bar: V
6. Pruebas FAT | bar: V
7. Embalaje | bar: L to M
8. Despacho | bar: M
Barras = ventana plan del proveedor. Gris = fin de semana.

## TP
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO TP
Proyecto: |  |  |  | TAG: | TP |  | Rev.:
Fabricante: |  |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado: | 2026-07-27
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 11.84%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 5 |  | 40% | 2026-06-29 | 2026-07-02
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 5 |  | 40% | 2026-07-02 | 2026-07-03
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 1 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 6 |  | 8.333% | 2026-07-02 | 2026-07-03
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 6 |  | 0% | 2026-07-05 | 2026-07-09
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 3 |  | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 4 |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-14
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## T_G2
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO T_G2
Proyecto: |  |  |  | TAG: | T_G2 |  | Rev.:
Fabricante: |  |  |  | C.Costo | IN-17248 |  | Actualizado: | 2026-07-27
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 11.84%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 5 |  | 40% | 2026-06-29 | 2026-07-02
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 5 |  | 40% | 2026-07-02 | 2026-07-03
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 1 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 6 |  | 8.333% | 2026-07-02 | 2026-07-03
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 6 |  | 0% | 2026-07-05 | 2026-07-09
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 3 |  | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 4 |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-14
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## BUS_A
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO BUS_A
Proyecto: |  |  |  | TAG: | BUS_A |  | Rev.:
Fabricante: |  |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado:
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 11.84%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 5 |  | 40% | 2026-06-29 | 2026-07-02
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 5 |  | 40% | 2026-07-05 | 2026-07-10
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 1 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 6 |  | 8.333% | 2026-07-05 | 2026-07-10
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 6 |  | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-10
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 3 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## BUS_B
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO BUS_B
Proyecto: |  |  |  | TAG: | BUS_B |  | Rev.:
Fabricante: |  |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado:
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 11.84%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 5 |  | 40% | 2026-06-29 | 2026-07-02
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 5 |  | 40% | 2026-07-05 | 2026-07-10
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 1 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 6 |  | 8.333% | 2026-07-05 | 2026-07-10
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 6 |  | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-10
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 3 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## CLIMA_A
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO CLIMA_A
Proyecto: |  |  |  | TAG: | CLIMA_A |  | Rev.:
Fabricante: |  |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado:
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 20.51%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 5 |  | 50% | 2026-06-29 | 2026-07-02
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 6 |  | 50% | 2026-07-02 | 2026-07-03
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 6 |  | 8.333% | 2026-07-02 | 2026-07-03
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 6 |  | 25% | 2026-07-05 | 2026-07-09
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 10% | 2026-07-10 | 2026-07-10
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 3 |  | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 4 |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-14
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## CLIMA_B
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO CLIMA_B
Proyecto: |  |  |  | TAG: | CLIMA_B |  | Rev.:
Fabricante: |  |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado:
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 20.51%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 5 |  | 50% | 2026-06-29 | 2026-07-02
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 6 |  | 50% | 2026-07-02 | 2026-07-03
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 1 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 6 |  | 8.333% | 2026-07-02 | 2026-07-03
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 6 |  | 25% | 2026-07-05 | 2026-07-09
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 10% | 2026-07-10 | 2026-07-10
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 3 |  | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 4 |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-14
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 4 |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## NoConformidades (hidden)
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES (NC)
N° NC | Fecha Detección | Tablero | Hito / Actividad | Descripción de la NC | Severidad | Acción correctiva | Estado | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Cierre | Evidencia/Ref. | Días Abierta

## ControlCambios (hidden)
CONTROL DE CAMBIOS
N° Cambio | Fecha | Tablero | Descripción del cambio | Motivo / Justificación | Impacto (plazo/costo/alcance) | Estado | Solicitante | Aprobado por | Fecha Aprob. | Observaciones
CC-001 | 2026-07-20 | CLIMA_A | Reducción del largo total | Espacio de instalación con poca holgura | Bajo-Medio | Propuesto | PM / Cliente |  |  | Informe RFC 001
CC-002 | 2026-07-20 | CLIMA_B | Reducción del largo total | Espacio de instalación con poca holgura | Bajo-Medio | Propuesto | PM / Cliente

## Config
CONFIGURACIÓN
Estados y valor de avance |  |  |  | Tableros
Estado | Avance |  |  | TP
Pendiente | 0% |  |  | T_G2
En proceso | 50% |  |  | BUS_A
Completado | 100% |  |  | BUS_B
N/A |  |  |  | CLIMA_A
CLIMA_B
Severidad NC |  | Estado NC | Estado Cambio
Menor |  | Abierta | Propuesto
Mayor |  | En análisis | Aprobado
Crítica |  | En corrección | Rechazado
|  | Cerrada | Implementado
Nota: no modificar los nombres de estado; las hojas los referencian por fórmula.